## Slide 1
プロダクトバックログ
価値：3
項目名 ：簡潔に書く
完了の定義：何ができたら完了か
見積り：3
1,2,3,4,5,8,10
例
価値：5
項目名 ：スケジュール概要の策定
完了の定義：告知可能な必要事項を満たす
見積り：5
1~5
価値：3
項目名 ：参加費の策定
完了の定義：参加費確定
見積り：3
価値：4
項目名 ：告知媒体検討
完了の定義：媒体と内容の決定
見積り：4
価値：4
項目名 ：告知パンフレット
完了の定義：パンフレットの完成
見積り：8
足りないものは適宜追加してください。
演習用プロダクトバックログアイテム

## Slide 2
演習用タスクボード
Todo
In progress
Complete